## Feuil1
Développement en PHP de l'application web de gestion des anciens élèves du BTS SIO
Liste des tâches
Gestion du menu élève | A faire | En cours | Mise en forme restante | Terminé | Date de début | Date de fin | Validé HTML | Validé JQUERY
Gérer mon compte
Modifier mon mot de passe |  |  |  | X | 2016-05-22 | 2016-05-22 | X | X
Mettre à jour mon profil |  |  |  | X | 2016-05-22 |  | X | X
La soirée annuelle des anciens
M'inscrire à la soirée des anciens |  |  |  | X | 2016-05-25 | 2016-05-26 | X | X
Consulter les infos sur la soirée |  |  |  | X | 2016-05-26 | 2016-05-26 | X | X
Consulter la liste des inscriptions |  |  |  | X | 2016-05-25 | 2016-05-27 | X | X
Modifier mon inscription |  |  |  | X | 2016-05-27 | 2016-05-30 | X | X
Le réseau des anciens élèves
Rechercher d'autres anciens élèves | X
Proposer un stage à un étudiant |  |  |  | X | 2016-05-24 | 2016-05-24 | X | X
Consulter la galerie de photos | X
courriel : une personne, tout le monde, les inscrits, les non inscrits, une année de début de BTS | [5 empty] | Adresse mailchimp : delasalle.sio.destinataire@gmail.com |  |  | mdp : Sio1_Sio2
Gestion du menu administrateur | A faire | En cours | Mise en forme restante | Terminé | Date de début | Date de fin | Validé HTML | Validé JQUERY
Gérer mon compte
Modifier mon mot de passe |  |  |  | X | 2016-05-22 | 2016-05-22 | X | X
Mettre à jour mon profil |  |  |  | X | 2016-05-24 | 2016-05-24 | X | X
La soirée annuelle des anciens
Modifier les infos sur la soirée |  |  |  | X | 2016-05-24 | 2016-05-26 | X | X
Consulter la liste des inscriptions |  |  |  | X | 2016-05-25 | 2016-05-27 | X | X
Envoyer un courriel | X
Exporter des données |  |  | X |  | 2016-06-01 | 2016-06-02
Mettre à jour réglements et remboursements |  |  | X |  | 2016-05-31 | 2016-06-01
Le réseau des anciens élèves
Rechercher d'autres anciens élèves | X
Gérer la galerie de photos | X
Gérer les comptes élèves
Créer un compte élève |  |  |  | X | 2016-05-26 | 2016-05-26
Modifier un compte élève |  |  |  | X | 2016-05-27 | 2016-05-27
Supprimer un compte élève |  |  |  | X | 2016-06-02 | 2016-06-02
Gérer les comptes administrateurs
Créer un compte administrateur |  |  |  | X | 2016-05-27 | 2016-05-27
Modifier un compte administrateur |  |  |  | X | 2016-06-02 | 2016-06-02
Supprimer un compte administrateur |  |  |  | X | 2016-06-02 | 2016-06-02
Rédaction d'un manuel d'utilisation Mail Chimp |  | X |  |  | 2016-06-02