## Feuil1
Développement en PHP de l'application web de gestion des anciens élèves du BTS SIO
Liste des tâches
Gestion du menu élève | A faire | En cours | Terminé | Date de début | Date de fin
Gérer mon compte
Modifier mon mot de passe |  |  | X |  | 2016-05-22
Mettre à jour mon profil |  |  | X |  | 2016-05-22
La soirée annuelle des anciens
M'inscrire à la soirée des anciens |  | X |  | 2016-05-25
Consulter les infos sur la soirée | X
Consulter la liste des inscriptions |  | X |  | 2016-05-25
Modifier mon inscription | X
Annuler mon inscription | X
Le réseau des anciens élèves
Rechercher d'autres anciens élèves | X
Proposer un stage à un étudiant | X
Consulter la galerie de photos | X
Gestion du menu administrateur | A faire | En cours | Terminé | Date de début | Date de fin
Gérer mon compte
Modifier mon mot de passe |  |  | X |  | 2016-05-22
Mettre à jour mon profil |  |  | X | 2016-05-24 | 2016-05-24
La soirée annuelle des anciens
Modifier les infos sur la soirée |  | X |  | 2016-05-24
Consulter la liste des inscriptions |  | X |  | 2016-05-25
Envoyer un courriel de relance | X
Mettre à jour réglements et remboursements | X
Le réseau des anciens élèves
Rechercher d'autres anciens élèves | X
Gérer la galerie de photos | X
Gérer les comptes élèves
Créer un compte élève | X
Modifier un compte élève | X
Supprimer un compte élève | X
Gérer les comptes administrateurs
Créer un compte administrateur | X
Modifier un compte administrateur | X
Supprimer un compte administrateur | X